Таблица 1

Мероприятия

по обеспечению введения ФГОС начального общего образования

| Направления мероприятий | Мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный уровень | Региональный уровень | Институциональный уровень |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка примерной основной образовательной программы начального общего образования | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). |
|  | Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования в Российской Федерации. Подготовка инструктивно-методического письма Минобрнауки России о порядке введения ФГОС начального общего образования. | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС начального общего образования в субъекте РФ | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении. |
|  | Внесение изменений в порядок проведения экспертизы учебников и административный регламент по утверждению федеральных перечней учебников на основе расширения предмета экспертизы учебников – соответствие ФГОС и ГОС. Утверждение федерального перечня учебников под ФГОС начального общего образования |  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования |
|  | Разработка федеральных требований в части охраны и укрепления здоровья обучающихся. | Установление при необходимости для образовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, дополнительных к федеральным требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников |  |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС начального общего образования: внесение изменений в методику формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования. внесение изменений в методику формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях. | Подготовка нормативных правовых актов (представительного или исполнительного органа власти региона), определяющих (устанавливающих): нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования; новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Обеспечение координации деятельности субъектов РФ по подготовке и введению ФГОС начального общего образования. Подготовка и проведение Всероссийских семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС общего образования. Разработка методических рекомендаций по реализации принципов государственно-общественного характера управления образованием и расширению общественного участия в управлении образованием, включая примерные формы публичной отчетности образовательных учреждений и региональных образовательных систем. Включение всех субъектов РФ в общероссийский мониторинг по введению ФГОС начального общего образования и организация проведения данного мониторинга Проведение Всероссийских научно-практических конференций по проблемам и результатам введения ФГОС общего образования второго поколения. Подготовка к изданию и публикация брошюр серии «Стандарты второго поколения» | Создание органов, координирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС общего образования в субъекте РФ (региональный координационный совет и др.). Создание постоянно-действующих консультационных пунктов, семинаров, тьюторских центров (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС общего образования на базе учреждений дополнительного профессионального образования, вузов, инновационных общеобразовательных учреждений. Организация и проведение региональных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС общего образования второго поколения. Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. Формирование регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования. Создание региональной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования. Разработка и публикация серии брошюр, сопровождающих подготовку к введению ФГОС начального общего образования в субъекте РФ. Организация деятельности пилотных (апробационных) площадок введения ФГОС начального общего образования (в том числе на базе образовательных учреждений – победителей приоритетного национального проекта «Образование»). | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования. Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Разработка рекомендаций по обновлению содержания повышения квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с учетом ФГОС общего образования. Разработка примерных дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС общего образования. Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по проблемам ФГОС начального общего образования. | Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС. Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием интернет-ресурсов (официальные сайты Минобрнауки России, РАО, ФИРО и др.), педагогических и научно-методических периодических изданий, средств массовой информации и др. Обеспечение деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия (СКИВ) как единой информационной среды, предназначенной для ведения проектной, методической и справочной информации, формируемой в рамках взаимодействия федерального органа координации введения ФГОС с регионами, участниками введения ФГОС. | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Организация публичной отчетности образовательных учреждений региона о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования. Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы начального общего образования. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Разработка федеральных требований к минимальной оснащенности учебного процесса. | Установление при необходимости для образовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, дополнительных к федеральным требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.) |

Таблица 2

План-график мероприятий федерального уровня по обеспечению введения ФГОС начального общего образования

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка примерной основной образовательной программы начального общего образования. | февраль 2010 г. |
|  | Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования в Российской Федерации. | февраль 2010 г. |
|  | Подготовка инструктивно-методического письма Минобрнауки России о порядке введения ФГОС начального общего образования. | март 2010 г. |
|  | Внесение изменений в порядок проведения экспертизы учебников и административный регламент по утверждению федеральных перечней учебников на основе расширения предмета экспертизы учебников – соответствие ФГОС и ГОС. | март 2010 г. |
|  | Разработка федеральных требований в части охраны и укрепления здоровья обучающихся. | апрель 2010 г. |
|  | Утверждение федерального перечня учебников под ФГОС начального общего образования. | декабрь 2010 г. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС: внесение изменений в методику формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования; внесение изменений в методику формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях. | сентябрь 2010 г. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Обеспечение координации деятельности субъектов РФ по подготовке и введению ФГОС начального общего образования. | 2010–2011 гг. |
|  | Подготовка и проведение Всероссийских семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования. | февраль, ноябрь 2010 г. |
|  | Разработка методических рекомендаций по реализации принципов государственно-общественного характера управления образованием и расширению общественного участия в управлении образованием, включая примерные формы публичной отчетности образовательных учреждений и региональных образовательных систем. | апрель 2010 г. |
|  | Включение всех субъектов РФ в общероссийский мониторинг по введению ФГОС и организация проведения данного мониторинга. | июнь 2011 г. |
|  | Проведение Всероссийских научно-практических конференций по проблемам и результатам введения ФГОС. | июнь 2011 г. |
|  | Подготовка к изданию и публикация брошюр серии «Стандарты второго поколения» | 2010–2011 гг. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Разработка рекомендаций по обновлению содержания повышения квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с учетом ФГОС. | сентябрь 2010 г. |
|  | Разработка примерных дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС. | сентябрь 2010 г. |
|  | Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по проблемам ФГОС. | январь–июнь 2011 г. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием интернет-ресурсов (официальные сайты Минобрнауки России, РАО, ФИРО и др.), педагогических и научно-методических периодических изданий, средств массовой информации и др. | 2010–2011гг. |
|  | Обеспечение деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия (СКИВ) как единой информационной среды, предназначенной для ведения проектной, методической и справочной информации, формируемой в рамках взаимодействия федерального органа координации введения ФГОС общего образования с регионами, участниками введения ФГОС. | 2010–2011 гг. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Разработка федеральных требований к минимальной оснащенности учебного процесса | июнь 2010 г. |

? Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2008 г. № 424н  «Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме».

? Данная позиция имеет место, если переход на ФГОС начального общего образования осуществляется в 2010 г.

? Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2009 г. № 593.