|  | АДМИНИСТРАЦИЯ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ П Р И К А З |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от 13.11.2010 |  |  | № 298 |  |

Об утверждении плана-графика мероприятий

по организации и проведению единого государственного

экзамена в 2011 году

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 20.10.2010г.№ 1208 «Об утверждении плана-графика мероприятий

по организации и проведению единого государственного экзамена в 2011 году», в целях осуществления своевременной подготовки к единому государственному экзамену и его организованному проведению в Бутурлинском муниципальном районе

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить плана-графика мероприятий по организации и проведению единого государственного экзамена в 2011 году (приложений №1).

2. Руководителям образовательных учреждений руководствоваться при подготовке и проведении единого государственного экзамена настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела образования и молодежной политики администрации Бутурлинского муниципального района Н.В.Мишину.

Начальник						 				В.В.Козлов

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

Приказом РОО

от 13.11.2010г. № 298

План-график

мероприятий подготовки и проведению единого государственного экзамена

в Бутурлинском муниципальном районе в 2011 году.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение организационных мероприятий |  |  |
| 1.1. | Организационно-финансовое обеспечение работ, связанных с подготовкой и проведением ЕГЭ | май-сентябрь 2011 | Отдел образования, ОУ |
| 1.2. | Получение контрольно-измерительных материалов для проведения ЕГЭ в ППЭ по графику МОНО, РЦОИ | апрель-июль 2011г. | Отдел образования, руководитель ППЭ |
| 1.3. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ | до 15 мая 2011г. | Отдел образования, ОУ |
| 1.4. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | апрель-июль 2011г | Отдел образования, ОУ, руководитель ППЭ |
| 2. | Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению ЕГЭ |  |  |
| 2.1. | Внесение предложений по кандидатурам: *руководителя и организаторов ППЭ по обязательным предметам и предметам по выбору *членов предметных комиссий * уполномоченного ГЭК | январь-март 2011г. | Отдел образования, ОУ |
| 2.2. | Внесение предложений по: *месту расположения ППЭ по основным предметам и предметам по выбору * максимальному числу сдающих ЕГЭ в ППЭ | январь-март 2011г. | Отдел образования, ОУ |
| 2.3. | Получение экзаменационных материалов из РЦОИ для ППЭ и передача заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в РЦОИ | по графику | Отдел образования |
| 2.4. | Направление педагогических работников для работы в составе экспертов предметных комиссий согласно письму министерства образования Нижегородской области | по графику | Отдел образования, МУ ИМЦ, ОУ |
| 2.5. | Внесение предложений по кандидатурам общественных наблюдателей | апрель 2011г. | Отдел образования, ОУ |
| 2.6. | Письмо в РОВД Бутурлинского района «О направлении сопровождающего для получения экзаменационных материалов» | май 2011г. | Отдел образования |
| 3. | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ |  |  |
| 3.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденными Рособрнадзором файлами региональной базы данных | 01.10.2011г.-15.01.2011г. | Отдел образования, МУ ИМЦ, ОУ |
| 3.2. | Сбор информации муниципальной части для формирования региональной базы данных: - база данных ОУ; - база данных выпускников ОУ текущего года, учащихся НиСПО, выпускников прошлых лет, сдающих ЕГЭ в 2011г. - база данных «эксперты» -база данных ППЭ по обязательным предметам и предметам по выбору, руководителя ППЭ, помощника руководителя ППЭ -база данных организаторов аудиторий и дежурных по этажам в ППЭ | октябрь 2010 г. январь-февраль 2011г. декабрь 2010г. апрель 2011г. январь-март 2010г. февраль-март 2011г. | Отдел образования, МУ ИМЦ, ОУ |
| 3.3. | Сбор информации для организационно-технологического обеспечения: - база данных ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальном районе; - база данных операторов РБД (муниципальная часть); - база данных учителей, работающих в 11 классах; - база данных уполномоченных представителей ГЭК; - схема движения уполномоченных представителей ГЭК; - модель-схема доставки выпускников к ППЭ - сбор информации по количеству участников ЕГЭ в ППЭ; - банк данных участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья; - сбор информации об участниках ЕГЭ в сроки, обозначенные для досрочной сдачи ГИА, и в резервные дни; - банк данных по экспертам, нуждающимся в гостинице | октябрь октябрь февраль март апрель апрель-май февраль-март март-апрель февраль-апрель, май-июль 2011 апрель-июль | Отдел образования, МУ ИМЦ, ОУ |
| 3.4. | Рассылка результатов ЕГЭ по ОУ: - досрочная сдача ЕГЭ - ЕГЭ в основные сроки - ЕГЭ в дополнительные сроки | по получении результатов из РЦОИ (апрель-июнь) | Отдел образования, ОУ |
| 3.5. | Прием апелляций по процедуре проведения ЕГЭ: | апрель, май – июнь 2011 | Отдел образования, ОУ |
| 3.6. | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ: | апрель, май-июнь 2011 | Отдел образования, ОУ |
| 3.7. | Получение свидетельств о результатах ЕГЭ в РЦОИ и передача их в ОУ по ведомости учета выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь- июль 2011 | Отдел образования, ОУ |
| 4. | Мероприятия по информационно-техническому обеспечению ЕГЭ |  |  |
| 4.1. | Письма-согласования с РОВД, МУ Бутурлинская ЦРБ, со службами противопожарной безопасности, энергообеспечения по взаимодействию в рамках организации подготовки и проведению ЕГЭ | Апрель-июль 2011г. | Администрация Бутурлинского муниципального района, отдел образования |
| 5 | Мероприятия по мониторингу ЕГЭ |  |  |
| 5.1 | Сбор информации о количестве выпускников ОУ и предметах по выбору | поэтапно до 1 марта 2011г. | Отдел образования, МУ ИМЦ, ОУ |
| 5.2 | Анкетирование участников ЕГЭ, родителей, учителей | май-июнь 2011г. | Отдел образования, ОУ |
| 5.3 | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ в муниципальном районе в соответствии с базовой программой Рособрнадзора | май-июль 2011г. | Отдел образования, МУ ИМЦ, ОУ |
| 6. | Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по ЕГЭ |  |  |
| 6.1. | Направление на обучающие семинары и консультации, проходящие на базе НИРО, следующих категорий педагогов: - ответственных за ЕГЭ в районе -руководителей ППЭ - уполномоченных ГЭК - операторов муниципальной части РБД - членов предметных комиссий | март-апрель 2011 апрель-май 2011 апрель-май 2011 октябрь 2010, март 2011 февраль-март 2011 | Отдел образования, МУ ИМЦ, ОУ |
| 6.2. | Проведение обучающих семинаров в Бутурлинском муниципальном районе: - организаторов в аудиториях (информирование специалистов и участников ЕГЭ об уточненных нормах, определяющих порядок обработки и проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ ) | апрель-май 2011 | Отдел образования, МУ ИМЦ |
| 6.3. | Организация обучения участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | до 15 апреля 2011г. | Отдел образования, МУ ИМЦ, руководители ОУ |
| 7. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ: |  |  |
| 7.1. | Организация работы «горячих» телефонных линий в период проведения ЕГЭ | весь период | Отдел образования, ОУ |
| 7.2. | Взаимодействие со средствами массовой информации | весь период | Отдел образования, ОУ |
| 7.3. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | январь-апрель 2011 | Отдел образования, ОУ |
| 7.4. | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и поступающих | весь период | МУ ИМЦ,ОУ |
| 7.5. | Информирование ответственных за ЕГЭ, участников ЕГЭ 2011 о: - внесении изменений в порядок проведения ЕГЭ; - расписании проведения ЕГЭ, его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету и перечня дополнительных устройств и материалов в 2011 | март 2011 | Отдел образования, ОУ |
| 7.6. | Подготовка документов и создание условий для работы наблюдателей в период проведения ЕГЭ | апрель-июнь 2011г. | Отдел образования |
| 8. | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению |  |  |
| 8.1. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения ЕГЭ с учетом софинансирования из регионального и местного бюджетов. | декабрь 2010г. | Отдел образования, ОУ |
| 8.2. | Установка компьютерной техники в ППЭ для проведения ЕГЭ | май-июнь 2011г. | Руководитель ППЭ |
| 9. | Этап анализа и выработки предложений |  |  |
| 9.1. | Подготовка анализа о проведении ЕГЭ в Бутурлинском муниципальном районе | июнь-июль 2011г. | Отдел образования, МУ ИМЦ |